## Suivi_actions
N° action | référence de l'action | libellé de l'action | responsable | personne(s) concernée(s) | date due | date de clôture | statut | référence de clôture | commentaires
1 | Réunion d'avancement du 26/11/07 | Définir la liste des convives | Yvan Déchou |  | 2007-12-03 | 2007-11-30 | close | Liste fournie lors de la réunion du 03/12/2007
2 | Réunion d'avancement du 26/11/07 | Définir le repas de fin d'année | Yvan Déchou | ensemble des convives | 2007-11-30 | 2007-11-30 | close | Menu rédigé, fourni lors de la réunion du 03/12
3 | Réunion d'avancement du 03/12/07 | Inviter les convives en diffusant le menu par messagerie | Laurent Bar | ensemble des convives | 2007-12-04 |  | ouverte
4 | Réunion d'avancement du 03/12/07 | Obtenir des devis des traiteurs | Yvan Déchou |  | 2007-12-07 |  | ouverte
5 | Réunion d'avancement du 03/12/07 | Choisir le traiteur | Le boss |  | 2007-12-08 |  | ouverte
Rappels : chaque action doit être décrite en commançant par un verbe. Evitez les 'au plus tôt' ou 'le plus vite possible' dans la colonne 'date due'.
Il est important d'identifier UN (et si possible un seul) responsable par action.
Les icones en bas a droite de chaque titre de colonne permettent d'effectuer un tri (par responsable, par statut ouverte/close…)
La colonne 'personne concernées' n'est pas indispensable.